МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г.

ЯНУАРИ  – ДЕКЕМВРИ 2011 г.

РЕЗЮМЕ

София, 2012 г.

УВОД

Целта на настоящия Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 през 2011 година е да представи постигнатото изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район, въз основата на система от индикатори за наблюдение.

В Годишния доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 през 2011 година са използвани данни от Националния статистически институт, ИСУН, УО на ОП, както и данни, предоставени от областните и общинските администрации, OПУ към АПИ, РИО към МОМН и РИОСВ към МОСВ в СИР, актуални към 30.04.2011 г.

В приложение е представен Доклад  по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2011 г.

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 ПРЕЗ 2011 г.

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР – изводи:

- Като цяло макроикономическият пакет е с влошени показатели както в национален, така и в регионален мащаб спрямо предходната година.

- В регионален аспект се наблюдава по-нататъшно задълбочаване на различията в благосъстоянието и развитието между центъра (крайбрежната зона, особено Варна) и периферията (отдалечените селски райони) и високо ниво на външна миграция, особено на млади хора.

- Наложително е целево инвестиране в центровете с потенциал за висок растеж, за да се постигне ефективно и трайно подобряване на конкурентоспособността и заетостта на регионално ниво.

- Неравенствата между районите и вътре в районите се увеличават. Това означава, че сътрудничеството за териториално сближаване и партньорството за развитие трябва да се пренесат като приоритет и за следващия планов период, но с променена насоченост;

- Много силно са изразени констатираните отпреди неравенства вътре в районите (между областните центрове и общините). В настоящия период е силно ограничен напредъкът в преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства.

- Регионалната политика следва да се опира и да се обвързва по-категорично с насочването на териториално-урбанистичното развитие.

- Констатира се ограничен достъп до Интернет и изоставане на развитието на информационното общество в селата и някои по-малки градски центрове;

- Амортизирана водоснабдителна инфраструктура, недостатъчно изградена канализационна  и пречиствателна мрежа, особено в малките населени места, която се нуждае от рехабилитация и обновяване, с оглед постигане на европейските стандарти на обслужване и опазване на околната среда.

- Разработването и приемането на Стратегия на ЕС за Черно море като комплексен общ документ ще допринесе за налагането на региона като геостратегически фактор не само в европейски, но и в глобален мащаб.

Според комплексна оценка по набор от 6 показателя за 2010 г. - ниво на заетост, заети в НИРД, дял на ВЕИ от общото енергийно потребление, дял на висшистите във възрастовата група 30 – 34 години, дял на рано напусналите училище и БВП за  2009 г., които покриват до голяма степен индикаторите на Стратегия “Европа 2020“, българските райони се подреждат по следния начин според техния “индекс на развитие”: СЗ район – 2,25, СЦ район - 2,5, СИ район – 3,0, ЮИ район - 3,0, ЮЦ район – 3,75, ЮЗ район – 5,0.

- Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2011 година насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите включва: Стратегия „Европа 2020”, Териториален дневен ред на ЕС 2020, Национална програма за реформи 2011 – 2015 г., Национална програма за развитие „България 2020”, Актуализираният документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г.,  Методически указания за разработване на НСРР (2012-2022 г.), РПР (2014-2020), ОСР (2014-2020), ОПР (2014-2020)", Доклад «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони”, Проект на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Проектни регламенти на структурните и кохезионния фонд.

Според дефинираните ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост, пред развитието на европейските региони до 2020 г. по определения “индекс на уязвимост” от 1 до 100, съответстващ на степента на възможното им засягане от тези предизвикателства, пет от районите /вкл. и СИР/ попадат в групата на силно уязвимите.

На Североизточен район се пада най-големият относителен дял в постигането на целите на стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната. Сред приоритетите за постигане на целите на регионалното развитие ще бъдат тези, които са обвързани с интегрираната морска политика, консолидираните приоритети на програмата за Черноморския регион, опазването на околната среда и възстановяването на екологичното равновесие.

В регионален контекст през 2011 г. бяха разработени, одобрени и приети следните важни документи: Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011-2013 г. и Годишен доклад за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. за 2010 година.

Във връзка с отчитане изпълнението на програмата на МРРБ по отношение на политиката за регионално развитие е събрана информация за процеса на наблюдение, оценка и актуализиране на документите за стратегическо планиране в СИР към 30.04.2012 г. От обобщената справка, изготвена от Секретариата на РСР СИР за разработените МО и АДИ на ОСР и ОПР и Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2011 г. в областите и общините на СИР, могат да се направят следните констатации:

Регионален план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г.

Междинна оценка на РПР СИР 2007-2013 г. за периода 2007-2009 г. е изготвена през 2010 г.

Актуализиран документ за изпълнение на  РПР СИР 2011-2013 г. (АДИ РПР СИР) е изготвен през 2011 г.

Областни стратегии за развитие (ОСР) на областите в Североизточен район 2005-2015 г.

Междинни оценки на ОСР са изготвени в 4-те области на СИР.

Актуализирани документи за изпълнение на ОСР (АДИ на ОСР) през 2011 г. са  изготвени само в 2 области – Търговище и Шумен. Област Варна и област Добрич нямат изготвени АДИ на ОСР.

Общински планове за развитие на общините в Североизточен район 2007-2013

Към 30.04.2012 г. в СИР са изготвени или са в процес на подготовка Междинни оценки на ОПР в 18 общини, т.е. 51,4%. В останалите 17 общини / 48,6 %/ в СИР, не са изпълнени разпоредбите на чл. 33 от ЗРР.

Актуализираните или в процес на актуализация документи за изпълнение на ОПР общо за СИР към 30.04.2012 г. са 14, т.е. в 41% от общините.

ЧАСТ ВТОРА. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2011 г. ПО ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АДИ РПР СИР 2011-2013 г. ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. постигнатият през периода януари 2011 г. - декември 2011 г. напредък, е отчетен по трите стратегически цели и пет приоритета на плана, които оказват непосредствено влияние върху основните сектори на регионалното развитие – икономика, социална сфера, екология и териториално сътрудничество.

Отчетен е приносът от изпълнението на територията на СИР към 31.12.2011 г. на действащите през програмния период 2007-2013 г. 7 Оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, на ПРСР и ОПРСР, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, на Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" и на други финансови инструменти на ЕС, като са съобразени направените  в Междинната оценка на плана констатации и препоръки.

Посочени са и налични статистически данни за отчитане на заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности по индикатори за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегия „Европа 2020” до 2013 година.

Постигнат напредък в изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2011 г. по стратегически цели и приоритети:

ПРИОРИТЕТ 1 – „ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ”

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - към 30.04.2012 г. наличните данни от НСИ за Североизточен район са за 2009 г.

- По Брутен вътрешен продукт районът е на четвърто място след Югозападен, Южен централен и Югоизточен райони със 7 241 млн.лв. Водеща във формирането на БВП на района е област Варна - 4 463.8 млн.лв., на която се пада повече от половината от създавания в него БВП, а най-малък дял от БВП на района формира икономиката на област Търговище с 659.6 млн.лв.

- По Брутен вътрешен продукт на човек от населението районът е на трето място след Югозападен и Югоизточен райони със 7 313 лв./ч. Водеща в района по този показател е област Варна с 9 613 лв/ч., следвана от област Добрич с 5 377 лв./ч., а с най-ниска стойност от 5 056 лв./ч. е област Търговище.

- Брутна добавена стойност  - Североизточен район е на четвърто място по БДС - 6 221 млн. лв.  след Югозападен, Южен централен и Югоизточен райони.

- През 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години в СИР е 55,8 %, по-нисък в сравнение с 2010 г. (56,7 %).

- Коефициент на безработица за района и сравнение със  средните стойности за ЕС-27 – по този показател няма налични данни за районите от ниво 2 за сравнение с ЕС-27. Налице е тенденция на нарастване на коефициента на безработица в СИР за 2011 г. в сравнение с 2010 г. от 14,5% на 15,5%, в резултат на продължаващото влошаване на стопанската конюнктура в страната и забавяне на икономическия растеж и е значително над средния за страната – 11,2%.

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Население с подобрен транспортен достъп (%) - по този показател няма налични данни за районите от ниво 2. С изпълнението на проекти в СИР по ОПРР (за пътищата от републиканската пътна мрежа), ОПТГС «България – Румъния  2007-2013 г.», Приоритетна ос 1 „Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура” (за трансграничната сухопътна инфраструктура) и по Програмата за развитие на селските райони, Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” (за общинската пътна мрежа, останала извън обхвата по ОПРР), се подобрява достъпа и до най-отдалечените райони, като основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешнорегионалните различия.

- Нарастване на инвестициите в района (%) – Поради липса на данни за инвестициите в района в официалните източниците на статистическа информация не може да бъде изчислен процентът на нарастване /респективно на намаляване/ на инвестициите.

През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности за СИР са с доминиращ дял за добивна и преработваща промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, на второ място са търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и на трето място е делът на операциите с недвижими имоти. Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия за района към 31.12.2010 г. са 2 102 923.2 хил.евро. В сравнение с 2009 г. – 2 083 919.1 хил.евро, те са нараснали с 19 004.1 хил.евро, като Варненска област е с най-голям дял - 1 531 539.3 хил.евро, следвана от Добричка област със 301 906.2 хил.евро, област Търговище - 180 850.9 хил.евро,  Шуменска област с 88 626.8 хил.евро.

- Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.)

По Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане  през 2010 г. са  издадени 7 броя сертификати на фирми за функциониране на ВЕИ за производство на електроенергия в СИР. Според информация от НСИ, СИР е на трето място в страната по произведена електрическа енергия от ВЕИ за 2010 г. с 613 325 хил.кВтч, което е 11% от получената обща ел. енергия от ВЕИ.

Индикатори за продукт:

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км)

Общата дължина на пътната мрежа от втори и трети клас в СИР е 2060,200  км, от тях през 2011 г. са ремонтирани само 200,047 км, т.е. около 10%. По-голям e процентът на рехабилитирани втори и трети клас пътища на територията на Областните пътни управления Добрич – 43% и Търговище – 37%, най-нисък – 5,56% е на територията на ОПУ-Варна. От общо 2060,200  км.  втори и трети клас пътна мрежа, в лошо състояние са 809 км., от които са ремонтирани 200,047 км., т.е. около 25 %, а останалите 75 % създават опасност за нормалното движение на превозните средства.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.)

Статистическата информация за рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа в км. в СИР през 2011 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общините от района. За СИР рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа е 302,819 км., като общините в област Варна са ремонтирали близо 43%, а в област Добрич- 41%, в област Шумен -12% и най-малко в област Търговище – 4% от пътищата.

- Брой нови фирми започнали своята дейност (в хил.) В НСИ няма публикувани конкретни данни по този индикатор и през 2011 г. Агенцията по вписванията не разполага с данни по райони от ниво 2.

ПРИОРИТЕТ 2 - „ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕН И АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА”

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.) В официалните статистически източници няма конкретни данни за създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство в СИР през 2011 г. Възможност за популяризиране на туристическите дестинации в района предлагат ОПРР, Приоритетна ос 3: "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации", ПРСР, ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", както и програмите за териториално сътрудничество, като участието на общините от СИР в проекти за популяризиране на туристически дестинации на база културно-историческо наследство по области е следното: от област Варна  - 4 проекта, от област Добрич – 4 проекта, от област Търговище - 1 проект и от област Шумен – 1 проект.

Индикатори за продукт:

- Брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара (бр.)

В официалните източници на информация няма конкретни данни за новосъздадени туристически атракции в СИР през 2011 г. По данни от УО за изпълнението и социално-икономическото въздействие на програмите за териториално сътрудничество, съфинансирани от ЕФ, на територията на СИР се осъществяват 3 проекта за създадаване и налагане на туристически продукти в региона, 2 - в област Дорич и 1 – в област Варна .

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

В официалните източници на информация няма конкретни данни за новосъздадени туристически атракции в СИР през 2011 г. По данни от общините в СИР и от УО за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ, на територията на района през 2011 г. се осъществяват общо 4 проекта за създаване и/или подобряване на туристически атракции - 3 проекта по Процедура «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции» ( в общините Бяла, Велики Преслав и град Добрич) и 1 проект на община Попово по процедура “Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по ОПРР.

ПРИОРИТЕТ 3 „ПОВИШАВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА  СОЦИАЛНАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (% от общото население). В официалните източници на информация липсват конкретни данни по този индикатор и за 2011 г.

Представените по–долу проекти по Оперативните програми, по които са извършени дейности през 2011 г., дават добра обща представа за въздействието в социалната, образователната и здравната инфраструктура, с което е облагодетелствано населението в общините на СИР,  без да се посочва процентното съотношение.

І. Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху образователната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.

По  ОПРР

Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» Варна – 4 проекта, по един проект в Каспичан, Добричка, Провадия, Нови пазар, Девня, Балчик, Шумен.

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”: Смядово, Долни чифлик, Велики Преслав, Опака, Антоново, Дългопол.

По ОПРЧР

Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”: Варна – 2 бр., Омуртаг – 3 бр., Шумен, Балчик, Венец, Попово, Добрич.

По ОПТГС „Румъния-България 2007-2013”

- одобрен проект „Безопасни и модерни училища за младите хора” в Община Генерал Тошево, предстои сключване на договор.

ІІ. Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху социалната   инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.:

По ОПРР

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие»: Попово, Търговище, Балчик, Варна, Търговище, Попово, Шумен, Балчик, Провадия, Добрич.

По ОПРЧР

Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите: Добрич  и Варна - 3 проекта.

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”

-  проектите са свързани с популяризиране на социалните предприятия - Варна, Търговище, Суворово, Каолиново

-  проекти, насочени към увеличаване и усъвършенстване на социалните услуги и дейности - Варна - 5 бр., Търговище – 2 бр., град Добрич, Добричка, Суворово, Ветрино, Долни чифлик, Смядово, Никола Козлево

- проекти, свързани с осигуряване на грижа в семейна среда - Варна – 2 бр., град Добрич - 2 бр. Шумен – 2 бр., Попово - 2 бр., Долни чифлик, Смядово, Аксаково, Суворово, Бяла, Търговище, Генерал Тошево, Каолиново, Белослав, Ветрино, Балчик, Каварна, Дългопол, Крушари, Шабла, Провадия.

През 2011 г. на територията на Североизточен район са реализирани дейности и по 14 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  договорите по които са с национален обхват, сключени на пряко договаряне без конкурентен подбор, съответно по приоритетни оси І, ІІ и V на ОПРЧР.

По Оперативна програма УРБАКТ II  - проект „Аз съм ром. Да променим нагласата“ в община Добрич, проект “ROMA SOURCE – с участието на Областна администрация Варна и с водещ партньор Градски съвет на Лийдс, Район Йоркшир и Хъмбър, Великобритания

ІІІ Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху здравната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.:

По ОПРР

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” - Омуртаг, Шумен, Балчик, Варна.

По ОПТГС „Румъния-България 2007-2013”- проект „Каравана на здравето и образованието”, реализиран в Община Генерал Тошево, съвместно с Община Тервел, с водещ партньор Университета „Овидиус”, Констанца, Румъния и проект „Оборудване за спасяване на нашия живот” в Община  Генерал Тошево.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Намаляване на децата, отпаднали от училище (%).

Цитираните по-долу данни за броя на отпадналите от образователната система ученици /без заминалите в чужбина/ в СИР през учебната 2010/2011 г., са предоставени от РИО на МОМН  в  четирите области на СИР.

Броят на децата отпаднали от училище за целия район през 2010/2011 г. е 903 и е с 5,2 % по-малък, спрямо техния брой през учебната 2009/2010 г. – 953.

Статистическите данни за рано напусналите образование и обучение през 2011 г. показват, че процентът за Североизточен район - 15,3% е над националния – 12,8%. За сравнение, районът с най-малък процент рано напуснали образователната система е Югозападен / 3,6%/ , а с най-висок  – Югоизточен /19,4%/.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование през 2011 година е 29,3% за Североизточен район, което е с 1,7% над националния показател. За сравнение - районът с най-малък процент е Южен централен /16,8%/, а с най-висок процент висшисти в посочения възрастов диапазон е Югозападен /39,1%/.

Индикатори за продукт:

- Брой рехабилитирани образователни и здравни заведения (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка област от съответните общини: област Варна – 82 бр., област Добрич – 42 бр.; област Търговище – 29 бр.; област Шумен – 56 бр., или общо за СИР – 209 бр.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Придобитите дълготрайни материални активи /ДМА/ за държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална дейност през 2010 г. в СИР са на стойност 63 697 лв.,  което е с 30,1 % по-малко от 2009 г.

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна - 24 бр.; област Добрич – 46 бр.; област Търговище – 3 бр.; област Шумен – 7 бр., или общо за СИР – 80 бр.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху културната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.:

По  ОПРР

По Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие»  - Варна, Добричка, Балчик, град Добрич, Аврен и Шумен.

По „Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013” - проектът се реализира в партньорство между община Генерал Тошево, гр. Мулфатлар (Румъния) и гр. Болград (Украйна).

- Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (%).

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна - 42,59 дка.; област Добрич – 38,1%; област Търговище – 136,5 дка; област Шумен – 18,83%.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху физическата и жизнена среда и превенция на риска, по които са извършени дейности през 2011 г.:

По ОПРР

По Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» :

- проекти, свързани с подобряване на градската среда - Попово, Белослав, Шумен, Варна – 2 проекта, Балчик – 2 проекта, Аврен, Нови пазар, град Добрич.

- проекти, свързани с интервенция върху критична инфраструктура - Балчик, град Добрич, Аксаково, Попово, Шумен, Каспичан, Добричка.

- проекти, насочени за подкрепа при разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете - Варна, Шумен, град Добрич и Търговище.

- По Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” - Смядово, Велики Преслав, Суворово, Венец, Генерал Тошево.

Приоритет 4 - „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда, като цяло за района намаляват спрямо 2009 г. с 11,07%, като намалението е изключително високо, сравнено с  намалението на разходите за страната с 0,53 % през 2010 г. Това нарежда района на предпоследно място сред останалите райони.

Наличността на дълготрайни материални активи с екологическо предназначение в СИР през 2010 г. е на стойност 394 925 хил. лв., която бележи увеличение спрямо предходната с 16,6%, но е близо два пъти по-малка в сравнение с увеличението от 28,9% на тези активи в национален мащаб.

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението.

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – увеличение с 16,08%; област Добрич – в две от общините има градски транспорт: за община Балчик увеличение на населението използвало градски транспорт с 16%, а в гр. Добрич  има намаление с 9%, но достъпа на хора с увреждания до градски транспорт в града се е увеличил значително - с 30,2%; област Търговище – градски транспорт има само в община Търговище и населението, което го е използвало е увеличено с 1,42%;  област Шумен – няма промяна по този индикатор, спрямо 2010 г. или общо за СИР – увеличение с 33,5 %.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

- Население, свързано към ПСОВ (% от населението на района)

На територията на Североизточен район,  делът обслужено население от ПСОВ през 2010 г. е 63,3%., който бележи незначително нарастване спрямо предходната година.  Въпреки това, той е с 15,7% по-висок от средния за страната /47,6%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен  – 71,4%, а на последно място е Северен централен район с 27,5 % обслужено население.

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от сметосъбиране)

Делът на населението, обслужвано от системи за организирано сметосъбиране в СИР през 2010 г. е 95,4%. Въпреки увеличението със 7,8% спрямо предходната година, районът продължава да бъде на последно място сред останалите райони и е под нивото на средния за страната – 98,2%. Районите с най-висок дял население, обслужвано от системите на организираното сметосъбиране са Северен централен -  99,8% и Югозападен – 99,1%.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Обновен жилищен фонд (%)

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 2011 г. в СИР са  805 бр., които са с 24,2% повече от 2010 г., т.е. много близо до процента на нарастване  на индикатора за страната - 26%. Районът продължава да бъде на първо място по абсолютен брой сред останалите райони в страната, но по темп на нарастване е на трето място заедно с Южен централен. За сравнение, с най-голям темп на нарастване е Югоизточен – 33,02%, а с най-малък е Северозападен район – 13,7%.

Индикатори за продукт:

- Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка област от съответните общини: област Варна - 3 бр.; област Добрич – 0 бр.; област Търговище – 2 бр.; област Шумен –3 бр., или общо за СИР – 8 бр.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Проекти в общините на СИР,  по които има извършени дейности през 2011 г.

По ОПОС

По Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”- Върбица, Генерал Тошево, Девня, Долни чифлик, Каспичан, Опака, Белослав, Варна, Попово, Балчик, Варна – агломерация к.к. „Златни пясъци”, Тервел.

- Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км).

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка област от съответните общини: област Варна – 24,13 км; област Добрич – 74,59 км; област Търговище – 29,32 км;  област Шумен – 108,94 км., или общо за СИР – 236,98 км.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

През 2010 г. делът на населението в селища с обществено водоснабдяване е най-висок в СИР – 99,9% , спрямо останалите райони и е над средния за страната – 99,1%.

Делът на населението в селища с обществена канализация в СИР е 72,1%, малко над националния показател – 70,6% и бележи незначително увеличение спрямо предходната година.

Делът на населението с режим на водоснабдяване в СИР през 2010 г. е намалял чувствително спрямо предходната година от 5,4 % на 1,1% и е почти равен на националния  - 1,0%.

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2011 г.

По ОПОС

По Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”- Аксаково, Бяла, Велики Преслав, Вълчи дол, Омуртаг, Суворово, Каварна, Попово, Търговище.

- Брой на изградени депа за депониране на БО (бр.)

Заетата площ от депата за битови и строителни отпадъци на територията на СИР  през 2010 г. е 471 дка или 9,6% от площта за страната – 4930 дка и това го нарежда на последно място по този показател сред останалите райони. В сравнение с 2009 г., в четири от районите от ниво 2 заетата площ от депата  намалява от 7 до 27%. Сред тях е и СИР с 17,9%, което е 2,5 пъти по-голямо от намалението на площта в национален мащаб – 7,1%.

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2011 г.

По ОПОС

По Приритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци» - Върбица, Каспичан, Смядово, Търговище.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ,  РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

ПРИОРИТЕТ 5 - „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПРОЕКТЕН КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ”

Предвид отчетените ограничен напредък и потенциал за постигането на Приоритет 5 по Стратегическа цел 3, препоръчаните от  Междинната оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. допълнителни усилия през 2011 г., са концентрирани върху развитието на проектен капацитет, успешното усвояване и управление на средствата от структурните фондове на ЕС в Североизточен район.

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой на сключените договори за изпълнение на проекти по 7-те Оперативни програми, финансирани от Структурните фондове (бр.):

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. общият брой сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. е 62 на обща стойност  - 152 359 106,40 лева. С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПРР е област Варна – 21 договора, следвана от областите: Шумен  с 16 договора, Добрич с 15 договора и Търговище с 10 договора.

По ОП „Транспорт” 2007-2013 г., по Приоритетна ос IV „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” е подадено едно проектно предложение от Североизточен район за Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3” (VTMIS) с бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

По ОП «Околна среда» 2007-2013 г. общо сключените и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. е 25 на обща стойност  - 210 615 060.95 лева. С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПОС е област Варна – 9 договора, а останалите три области: Шумен, Добрич и Търговище са с по 6 договора. Североизточен район се нарежда на предпоследно място (пред ЮЦР) спрямо останалите райони от ниво 2 в страната по договорени и изплатени средства по ОПОС в млн. лв. и на човек от населението.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. общо сключените и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. са 56 на обща стойност  - 8 582 844,61 лева. С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПРЧР е област Варна - 25, следвана от областите: Добрич  - 12 , Търговище  - 10 и Шумен – 9 договора.

Общият размер на реално изплатените през 2011 г. средства по договори на територията на Североизточен район, избрани след процедура за конкурентен подбор е 3 374 849,40 лв.

По ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. общо сключените и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. са 139 на обща стойност  - 107 970 271,13 лева. С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПРКБИ е област Варна - 85, следвана от област Шумен - с 27 договора, област Добрич - със 17 договора и област Търговище - с 10 договора.

По ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. общо сключените и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. са 5, от които 2 са в област Варна и по 1 договор в областите Добрич, Търговище и Шумен. Общата стойност  на сключените договори  в СИР е 3 962 873,16 лв.

По ОП „Техническа помощ” 2007-2013 г.  общо сключените и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. са 4, по 1 договор в областите Варна Добрич, Търговище и Шумен. Общата стойност на сключените договори  в СИР е 1 699  833,09 лв.

Обща стойност на сключените и изпълнявани договори по 7-те Оперативни програми, финансирани от Структурните фондове на територията на СИР към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. на територията на СИР по 7-те Оперативни програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, са сключени и са в процес на изпълнение общо 291 договора, при 374 през 2010 г., като причина за намалението е приключване или прекратяване на договори. Общата стойност на сключените и в процес на изпълнение договори по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС към 31.12.2011 г. е  485 189 989,34 лева при 385 065 006,63 лева през 2010 г., т.е. налице е нарастване на стойността със 100 124 982,71 лева.

Според представената от Централното координационно звено информация, изпълнението на оперативните програми в Североизточен район с натрупване към 31.12.2011 г. по отношение на договорените средства е 653 111 708,21  лв., което е 6,37% от общо договорените за страната от началото на периода 15 684 187 339,81 лв., а изплатените средства с натрупване от началото на периода са 164 321 778,03 лв. или 5,58% от  извършените  плащания по всички оперативни програми. С най-висок процент договорени и изплатени средства в СИР са ОПРР и ОПОС. С най-нисък процент договорени средства са ОПТП и ОПРЧР, а с най-нисък процент изплатени средства са ОПТП и ОПКБИ.

- Брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР през 2011 г. договори по ПРСР 2007-2013 г., финансирана от ЕЗФРСР и по ОПРСР 2007-2013 г., финансирана от ЕФР (бр.):

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. общо сключените договори в СИР към 31.12.2011 г. са 20, като с най-голям брой договори е област Добрич – 6, следвана от Търговище – 5, Шумен -5 и Варна - с 4 договора. Общата стойност на проектите в лева е 38 101 535,85.

По ОП за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. общият брой подписани договори в СИР е 9, от които 8 договора в област Варна и 1 – в област Добрич. Общо договорираните средства в лева са  9 598 146.75.

Обща стойност на сключените и изпълнявани договори по Оперативните програми,

съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР на територията на СИР към 31.12.2011 г.

През 2011 г. по ПРСР и ОПРСР, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, на територията на СИР са сключени общо 29 договора на обща стойност 47 699 682,60 лева. Изпълняваните мерки и проекти по ПРСР и ОПРСР са в съответствие с целите на националната политика за развитие на селските райони и на рибарския сектор,  както и с целите на ОСП и ОПР на ЕС.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие (%)

Общо от 4-те областни администрации на областите в СИР – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, през 2011 г. са преминали обучения за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие 42 експерти и специалисти, което представлява 30,88 % от  общия брой 136 служители по щата на посочените администрации  и e налице увеличение с 13,23 процентни пункта спрямо 2010 г. (24 служители или 17,65 %).

Общият брой експерти и специалисти, преминали обучения за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от общинските администрации в СИР през 2011 г. е 500, съответно: oт област Варна – 355; oт област Добрич – 74; oт област Търговище – 30; oт област Шумен – 41.

Индикатори за продукт:

- Брой проекти и инициативи за междурегионално сътрудничество (бр.)

В подкрепа на връзките между Цел 1 и Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС, се реализират мерки за междурегионално сътрудничество в България, в т.ч. и в СИР от ниво 2 по ОПРР и по ОПАК, като през 2011 г. на територията на СИР по двете програми са изпълнявани общо 3 проекта с международно участие (в общините Генерал Тошево, Варна и Попово).

В рамките на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" територията на СИР към 31.12.2011 г. е избираема и за осъществяване на проекти по програми за териториално сътрудничество за периода 2007-2013 (Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС, Многонационални и хоризонтални програми) и други Общностни програми.

По ОПТГС „България-Румъния” 2007-2013 г. на територията на СИР в област Добрич през 2011 г. са изпълнявани общо 13 проекта на обща стойност 10 146 766,25 евро.

По ОПТС „Югоизточна Европа 2007-2013“ на територията на СИР през 2011 г. са изпълнявани общо 5 проекта на обща стойност 772 810.60 евро, в т.ч. е продължило изпълнението и на 3 от проектите, одобрени по Първа покана.

По ОПМС INTERREG IVC 2007-2013  общо на територията на СИР по Първа и Втора покана през 2011 г. са изпълнявани 4 проекта на обща стойност 473 708.00 евро.

По ОП УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” 2007-2013 г. на територията на СИР са финансирани и финализирани през 2011 г. 3 проекта на обща стойност 96 646,15 евро.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” 2007-2013 г. на територията на Североизточен район през 2011 г. са одобрени 10 проекта по Първа покана с партньори от СИР – на обща стойност 1 018 504,00 евро.

По Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013 на територията на СИР през 2011 г. се изпълнява 1 проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” с участието на ИО БАН – Варна в партньорство с 31 института и университета от 19 страни, на стойност 8,5 млн. Евро.

Обща стойност на сключените и изпълнявани договори по Програми на ЕС по Цел 3 "Европейско терит. сътрудничество"на територията на СИР към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 по Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество", на територията на СИР са изпълнявани общо 32 проекта на стойност 21 008 435,00  евро.

Общата стойност на всички сключени и изпълнявани на територията на Североизточен район към 31.12.2011 г. 352 договора, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС и посочени при отчитане изпълнението на Стратегическа цел 3 в настоящия доклад е  574 036 204,54 лева.

- Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от общия им брой  в %

През 2011 г. в проекти за трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество, от общо 35 общини на територията на СИР, са участвали бенефициенти от 7 общини (Варна, Генерал Тошево, Добрич, Кардам, Крушари, Тервел и Попово), делът им е 20%  от общия брой общини и  в сравнение с 2010 г. е налице намаление с 14 пункта (34,3 %). Най-голям е делът на общините от област Добрич - 5 общини (14,2 % от общия брой  общини в СИР и 62,5% от общините в областта), като данните  за 2010 г. са същите

- Брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти (бр.)

Общо от 4-те областни администрации в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен, за 2011 г. са преминали обучения по управление и финансиране на проекти 12 експерти и специалисти, което представлява 8,82% от общия брой 136 служители, заети в посочените администрации. Общият брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти от общинските администрации в СИР през 2011 г. е 248, съответно: от област Варна – 101; от област Добрич – 69; от област Търговище – 33; от област Шумен – 45.

Въз основа на предоставените данни и информация, може да се направи извод, че в общините от СИР е създаден значителен експертен ресурс за управление на средствата от ЕС.

- Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор (бр.)

Общият брой изпълнявани на територията на СИР съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор през 2011 г. е 40 проекта, като за реализиране на съвместни проекти между централни/регионални и общински администрации, частния и неправителствен сектор се използват възможностите на ОПРР, ОПАК, ОПРЧР, на ОПТГС, както и на други многонационални и хоризонтални програми на ЕС.

ЧАСТ ТРЕТА. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РСР СИР, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ  ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДИ РПР СИР 2011-2013 г. ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2011 г – 31.12.2011 г.

В тази част от Годишния доклад е представен отчет за работата на РСР СИР и на Регионалния координационен комитет към него през 2011 г. и информация за изпълнението на регламентираните съгласно чл. 87, т. 3  от ППЗРР действия, предприетите от РСР СИР през 2011 г. с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Отчет за работата на РСР и РКК СИР  през 2011 г.

През отчетния период са проведени две редовни заседания на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район и две неприсъствени обсъждания на документи за следващия програмен период 2014-2020 г.

В хода на проведените заседания са разгледани, обсъдени и взети решения по следните по-важни документи и проекти:  приемане на Годишна индикативна програма за работата на РСР за 2011 г.; отчитане изпълнението и социално-икономическото въздействие на ОП на територията на СИР към 31.12.2010 г.; обсъждане на Междинната оценка на изпълнението на  РПР СИР 2007-2013 г. за периода до 2010 г. и Доклада относно резултатите от МО; съгласуване на проекта на АДИ на ОСР на Област Шумен 2010-2015 г.; одобряване на Годишния доклад за изпълнението на  РПР СИР 2007-2013 г през 2010 г.; обсъждане на въпроси, свързани с проблемите и перспективите за развитие на района; попълване на анкета за идентифициране на основните проблеми на районите от ниво 2 и насоките за определяне ключовите приоритети на регионалното развитие при изработването на НСРР 2012-2022 г.;

През втората половина на 2011 г. не са провеждани редовни заседания на РСР СИР поради президентските и местни избори през м. октомври и необходимото технологично време за определяне от Областните съвети за развитие на законови представители на общините от СИР в Регионалния съвет за развитие.

През 2011 г. е проведено едно заседание на РКК към РСР СИР, на което е представена: информация за настъпили персонални промени при представителите  на УО на ОП – членове на комитета;  информация от УО на ОП относно напредъка по изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на СИР, през първото полугодие на 2011 г.

Изпълнение на предприетите от РСР СИР през 2011 г. действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

- Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни - с цел подобряване на механизма за събиране, обработване и анализ на информация в края на 2011 г. са изготвени предложения за приемане на решения на заседания на РСР СИР и РКК РСР СИР през 2012 г.

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния РПР през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми – поради нередовно представяне на информация според чл. 91, ал. 7 от ППЗРР, данните за изготвени Годишни доклади за изпълнението на ОПР и за етапа на изработване на МО и АДИ на ОПР и ОСР за 2011 г., са изискани с писмо на Председателя на РСР СИР и е предоставена в Секретариата на РСР СИР чрез областните управители и кметовете на общините в СИР. На основата на получените данни е направено следното обобщение: от общо 35 общини в СИР, 18 общини, т.е. 51,4 % имат изготвени  и одобрени или в процес на изготвяне и одобряване от общинските съвети Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР през 2011 г.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие - за всяко заседание на РСР и РКК СИР и за приетите решения се одобрява проект на съобщение до медиите, който се предоставя за разпространение; на сайта на областните администрации и на МРРБ се публикуват документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми - предприетите мерки, предвиждания и инвестиционни намерения за изпълнение на секторните стратегии за развитие на територията на района са отразени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и в Годишния доклад за 2011 г. при отчитане изпълнението на ОП на територията на СИР.

- Мерки за прилагане принципа на партньорство - в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР СИР, Регионалният съвет за развитие в СИР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

- Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година - проведено е анкетно проучване и е представен анализ на резултатите относно идентифициране на основните проблеми на районите от ниво 2 и насоките за определяне ключовите приоритети на регионалното развитие при изработването на НСРР за новия програмен период 2012-2022 г. на заседание на РСР СИР; изготвено е становище за оценка на аргументите за преминаването на област Силистра към Северен централен район, съгл. ЗРР 2008 г. и на ефекта от териториалното разделяне върху развитието на всяка отделна област.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА АДИ РПР СИР ЗА ОСТАТЪКА ОТ ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложената в Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. система от индикатори за наблюдение и оценка е използвана при изготвянето на  Годишните доклади за изпълнението на плана от началото на периода до 2009 г. и за 2010 г., както и при изготвянето на Междинната оценка на плана. Въпреки че при събирането и обработването на данните са констатирани липси, непълно съвпадане или забавяне в обработката на актуални налични данни за някои индикатори в официалните източници на информация, което от своя страна не позволява да се отчете постигнатия напредък, списъкът с индикатори не е променен в хода на одобряването и приемането на документа, с цел да се осигури сравнимост на показателите при наблюдението на изпълнението за остатъка от периода до 2013 г. и при извършването на последващата оценка.

Заключения и предложения по отношение използваните данни от официалните източници на информация на национално ниво:

- установено е: по-голямо количество актуални данни, включително по показатели, за които до този момент не са налични; данни по някои от ключовите и основни показатели за 2009 г. или в най-добрия случай за 2010 г.;

- необходимо е: уеднаквяване на наблюдаваните показатели, достъпност и наличност на данните в НСИ за предходната година, за страната, за шестте района от ниво 2 и по области, с цел установяване на междурегионални и вътрешнорегионални различия; съгласуване с НСИ на данните за наблюдението на политиката за регионално развитие;

- препоръчително е изграждането на централизирана информационна междуведомствена система

Заключения и предложения по отношение използваната информация от  регионални и местни източници:

- със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини от СИР, за целите на Годишния доклад 2011 са предоставени данни, вкл. по индикатори, по които до този момент не е представяна статистическа информация;

- събрана е информация за процеса на оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на действащите на територията на СИР стратегически и планови документи за периода 2007-2013 г.

- отчетен е съществен напредък в сътрудничеството и координацията с общините и с областните съвети за развитие, но е необходимо подобряване на координационните механизми, вкл., промени във Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР за целите на наблюдението и оценката на регионалното и местното развитие в района.

Заключения и предложения по отношение ролята на РСР СИР в процеса на наблюдение на АДИ РПР СИР за остатъка от периода до 2013 г.:

- необходимо е: мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение целите на АДИ РПР СИР; финансово осигуряване на Годишните индикативни програми за работата на Регионалните съвети за развитие; подобряване на механизмите за хоризонтална и вертикална координация по отношение на изпълняваните в СИР мерки; осигуряване на ефективна система за наблюдение на изпълнението на АДИ РПР СИР и активно предоставяне на информация и публичност; провеждане на процедури за консултиране с всички заинтересовани страни, предвид тяхната значимост в процеса на регионално развитие.

Приложение 1

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА

АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ       ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 Г.,

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ПРЕЗ 2011 г.

Становището на Министъра на околната среда и водите относно АДИ РПР СИР 2011-2013 г., подкрепено с Решение № ЕО-5/2010 от 09.06.2010 г. е, че изпълнението на отразените в РПР СИР 2007-2013 г. мерки за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда в района, както и нарасналата икономическа активност не са повлияли съществено върху състоянието на околната среда и документът не подлежи на екологична оценка.

Информацията относно изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана е представена въз основа на актуалния анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологично  състояние в района и свързаните с него приоритети и мерки за реализиране на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана през 2011 г., на данни от НСИ за 2010 и 2011 г., както и въз основа на данни от общините в Североизточен район.

Представената в Доклада информация за изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ РПР СИР през 2011 г., по компоненти и фактори на околната среда, съдържа данни, резултати от проверки, анализи и факти от: Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2010 г. на РИОСВ-Варна (публикуван през 2011 г.), Годишните доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ-Шумен и РИОСВ-Бургас (за община Бяла, съгласно заповед № РД 796/25.10.2001 г. на министъра на ОСВ), контролиращи територията на Североизточен район, данни от Годишния доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за 2010 г. на Басейнова дирекция за Черноморски регион – Варна.